## Basplan
Basplan
Projekt:
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: |  | 2023-10-30 | [6 empty] | Granskad: | [15 empty] | Planering / HT1
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Version: |  | 1.0 | [22 empty] | TENTA-P (inget arbete med projektet)
Kurs: |  | TSEA29 |  | Utfärdare: |  | Elliot Norlander | [22 empty] | Utveckling / HT2
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer | [23 empty] | Redovisning / Efterarbete
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Designspec |  |  | ALLA | [23 empty] | 0
2 | Raspberry PI setup |  | 30 | EN, EW | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 30 | [5 empty] | 30
3 | Kommunikationsmodul |  | 80 | JSA, JSJ, HN | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 25 | [5 empty] | 80
4 | Styrenhet |  | 60 | ER | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20 | [5 empty] | 60
5 | Manuellt Styrningsprogram |  | 60 | EN, EW | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | [5 empty] | 60
6 | Sensormodul |  | 80 | JSJ, JSA, HN | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 25; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 25 | [5 empty] | 80
7 | Autonomt styrningsprogram |  | 160 | EN, EW, JSJ | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 40; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 40 | [5 empty] | 160
8 | Kartläggningsprogram |  | 120 | ER, JSA, HN | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 45; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 45 | [5 empty] | 120
9 | GUI |  | 50 | HN | TIDPLAN (när), veckonummer 38: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 39: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15 | [5 empty] | 50
10 | Testning |  | 60 | EN, EW, JSJ | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | [5 empty] | 60
11 | Integration |  | 60 | EN, EW, JSJ | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15 | [5 empty] | 60
12 | Finalisering |  | 60 | ALLA | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 40 | [5 empty] | 60
13 | Presentation |  | 24 | ALLA | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 12 | [5 empty] | 24
14 | Tidrapportering |  | 8 | ALLA | [23 empty] | 8 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 44 to TIDPLAN (när), veckonummer 51
15 | Statusrapportering |  | 8 | JSA | [23 empty] | 8 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 44 to TIDPLAN (när), veckonummer 51
16 | Teknisk dokumentation |  | 20 | EN, JSA | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | [5 empty] | 20
17 | Användarhandledning |  | 10 | JSA | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | [5 empty] | 10
18 | Bufferttid |  | 70 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | [5 empty] | 70
19 | [27 empty] | 0
20 | [27 empty] | 0
21 | [27 empty] | 0
22 | [27 empty] | 0
23 | [27 empty] | 0
24 | [27 empty] | 0
25 | [27 empty] | 0
26 | [27 empty] | 0
27 | [27 empty] | 0
28 | [27 empty] | 0
29 | [27 empty] | 0
30 | [27 empty] | 0
31 | [27 empty] | 0
32 | [27 empty] | 0
33 | [27 empty] | 0
34 | [27 empty] | 0
35 | [27 empty] | 0
36 | [27 empty] | 0
37 | [27 empty] | 0
38 | [27 empty] | 0
39 | [27 empty] | 0
40 | [27 empty] | 0
41 | [27 empty] | 0
42 | [27 empty] | 0
43 | [27 empty] | 0
44 | [27 empty] | 0
45 | [27 empty] | 0
46 | [27 empty] | 0
47 | [27 empty] | 0
48 | [27 empty] | 0
49 | [27 empty] | 0
50 | [27 empty] | 0
51 | [27 empty] | 0
52 | [27 empty] | 0
53 | [27 empty] | 0
54 | [27 empty] | 0
55 | [27 empty] | 0
56 | [27 empty] | 0
57 | [27 empty] | 0
58 | [27 empty] | 0
59 | [27 empty] | 0
60 | [27 empty] | 0
61 | [27 empty] | 0
62 | [27 empty] | 0
63 | [27 empty] | 0
64 | [27 empty] | 0
65 | [27 empty] | 0
66 | [27 empty] | 0
67 | [27 empty] | 0
68 | [27 empty] | 0
69 | [27 empty] | 0
70 | [27 empty] | 0
71 | [27 empty] | 0
72 | [27 empty] | 0
73 | [27 empty] | 0
74 | [27 empty] | 0
75 | [27 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 960 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 117 | 147 | 152 | 147 | 142 | 114 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960

## Modifierad plan
Modifierad plan
Projekt:
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: | [8 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Version:
Kurs: |  | TSEA29 |  | Utfärdare:
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Designspec | [26 empty] | 0
2 | Raspberry PI setup | [26 empty] | 0
3 | Kommunikationsmodul | [26 empty] | 0
4 | Styrenhet | [26 empty] | 0
5 | Manuellt Styrningsprogram | [26 empty] | 0
6 | Sensormodul | [26 empty] | 0
7 | Autonomt styrningsprogram | [26 empty] | 0
8 | Kartläggningsprogram | [26 empty] | 0
9 | GUI | [26 empty] | 0
10 | Testning | [26 empty] | 0
11 | Integration | [26 empty] | 0
12 | Finalisering | [26 empty] | 0
13 | Presentation | [26 empty] | 0
14 | Tidrapportering | [26 empty] | 0
15 | Statusrapportering | [26 empty] | 0
16 | Teknisk dokumentation | [26 empty] | 0
17 | Användarhandledning | [26 empty] | 0
18 | Bufferttid | [26 empty] | 0
19 | [27 empty] | 0
20 | [27 empty] | 0
21 | [27 empty] | 0
22 | [27 empty] | 0
23 | [27 empty] | 0
24 | [27 empty] | 0
25 | [27 empty] | 0
26 | [27 empty] | 0
27 | [27 empty] | 0
28 | [27 empty] | 0
29 | [27 empty] | 0
30 | [27 empty] | 0
31 | [27 empty] | 0
32 | [27 empty] | 0
33 | [27 empty] | 0
34 | [27 empty] | 0
35 | [27 empty] | 0
36 | [27 empty] | 0
37 | [27 empty] | 0
38 | [27 empty] | 0
39 | [27 empty] | 0
40 | [27 empty] | 0
41 | [27 empty] | 0
42 | [27 empty] | 0
43 | [27 empty] | 0
44 | [27 empty] | 0
45 | [27 empty] | 0
46 | [27 empty] | 0
47 | [27 empty] | 0
48 | [27 empty] | 0
49 | [27 empty] | 0
50 | [27 empty] | 0
51 | [27 empty] | 0
52 | [27 empty] | 0
53 | [27 empty] | 0
54 | [27 empty] | 0
55 | [27 empty] | 0
56 | [27 empty] | 0
57 | [27 empty] | 0
58 | [27 empty] | 0
59 | [27 empty] | 0
60 | [27 empty] | 0
61 | [27 empty] | 0
62 | [27 empty] | 0
63 | [27 empty] | 0
64 | [27 empty] | 0
65 | [27 empty] | 0
66 | [27 empty] | 0
67 | [27 empty] | 0
68 | [27 empty] | 0
69 | [27 empty] | 0
70 | [27 empty] | 0
71 | [27 empty] | 0
72 | [27 empty] | 0
73 | [27 empty] | 0
74 | [27 empty] | 0
75 | [27 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Elliot
Tidsredovisning för Elliot
Projekt: |  | Konstruktion med mikrodatorer (KMM)
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: |  |  |  | 2023-09-28
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare: |  |  |  | Elliot Norlander
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [5 empty] | Su
1 | Designspec |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 15 | [5 empty] | 15
2 | Raspberry PI setup |  | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 2 | [5 empty] | 2
3 | Kommunikationsmodul |  | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 4 | [5 empty] | 4
4 | Styrenhet | [24 empty] | 0
5 | Manuellt Styrningsprogram | [24 empty] | 0
6 | Sensormodul | [24 empty] | 0
7 | Autonomt styrningsprogram | [24 empty] | 0
8 | Kartläggningsprogram | [24 empty] | 0
9 | GUI | [24 empty] | 0
10 | Testning | [24 empty] | 0
11 | Integration | [24 empty] | 0
12 | Finalisering | [24 empty] | 0
13 | Presentation | [24 empty] | 0
14 | Tidrapportering | [24 empty] | 0
15 | Statusrapportering | [24 empty] | 0
16 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
17 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
18 | Bufferttid | [24 empty] | 0
19 | [25 empty] | 0
20 | [25 empty] | 0
21 | [25 empty] | 0
22 | [25 empty] | 0
23 | [25 empty] | 0
24 | [25 empty] | 0
25 | [25 empty] | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
30 | [25 empty] | 0
31 | [25 empty] | 0
32 | [25 empty] | 0
33 | [25 empty] | 0
34 | [25 empty] | 0
35 | [25 empty] | 0
36 | [25 empty] | 0
37 | [25 empty] | 0
38 | [25 empty] | 0
39 | [25 empty] | 0
40 | [25 empty] | 0
41 | [25 empty] | 0
42 | [25 empty] | 0
43 | [25 empty] | 0
44 | [25 empty] | 0
45 | [25 empty] | 0
46 | [25 empty] | 0
47 | [25 empty] | 0
48 | [25 empty] | 0
49 | [25 empty] | 0
50 | [25 empty] | 0
51 | [25 empty] | 0
52 | [25 empty] | 0
53 | [25 empty] | 0
54 | [25 empty] | 0
55 | [25 empty] | 0
56 | [25 empty] | 0
57 | [25 empty] | 0
58 | [25 empty] | 0
59 | [25 empty] | 0
60 | [25 empty] | 0
61 | [25 empty] | 0
62 | [25 empty] | 0
63 | [25 empty] | 0
64 | [25 empty] | 0
65 | [25 empty] | 0
66 | [25 empty] | 0
67 | [25 empty] | 0
68 | [25 empty] | 0
69 | [25 empty] | 0
70 | [25 empty] | 0
71 | [25 empty] | 0
72 | [25 empty] | 0
73 | [25 empty] | 0
74 | [25 empty] | 0
75 | [25 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21

## Edvard
Tidsredovisning för Edvard
Projekt: |  | Konstruktion med mikrodatorer (KMM)
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: |  |  |  | 2023-09-28
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare: |  |  |  | Elliot Norlander
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [5 empty] | Su
1 | Designspec |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 15 | [5 empty] | 15
2 | Raspberry PI setup |  | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 2 | [5 empty] | 2
3 | Kommunikationsmodul |  | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 4 | [5 empty] | 4
4 | Styrenhet | [24 empty] | 0
5 | Manuellt Styrningsprogram | [24 empty] | 0
6 | Sensormodul | [24 empty] | 0
7 | Autonomt styrningsprogram | [24 empty] | 0
8 | Kartläggningsprogram | [24 empty] | 0
9 | GUI | [24 empty] | 0
10 | Testning | [24 empty] | 0
11 | Integration | [24 empty] | 0
12 | Finalisering | [24 empty] | 0
13 | Presentation | [24 empty] | 0
14 | Tidrapportering | [24 empty] | 0
15 | Statusrapportering | [24 empty] | 0
16 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
17 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
18 | Bufferttid | [24 empty] | 0
19 | [25 empty] | 0
20 | [25 empty] | 0
21 | [25 empty] | 0
22 | [25 empty] | 0
23 | [25 empty] | 0
24 | [25 empty] | 0
25 | [25 empty] | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
30 | [25 empty] | 0
31 | [25 empty] | 0
32 | [25 empty] | 0
33 | [25 empty] | 0
34 | [25 empty] | 0
35 | [25 empty] | 0
36 | [25 empty] | 0
37 | [25 empty] | 0
38 | [25 empty] | 0
39 | [25 empty] | 0
40 | [25 empty] | 0
41 | [25 empty] | 0
42 | [25 empty] | 0
43 | [25 empty] | 0
44 | [25 empty] | 0
45 | [25 empty] | 0
46 | [25 empty] | 0
47 | [25 empty] | 0
48 | [25 empty] | 0
49 | [25 empty] | 0
50 | [25 empty] | 0
51 | [25 empty] | 0
52 | [25 empty] | 0
53 | [25 empty] | 0
54 | [25 empty] | 0
55 | [25 empty] | 0
56 | [25 empty] | 0
57 | [25 empty] | 0
58 | [25 empty] | 0
59 | [25 empty] | 0
60 | [25 empty] | 0
61 | [25 empty] | 0
62 | [25 empty] | 0
63 | [25 empty] | 0
64 | [25 empty] | 0
65 | [25 empty] | 0
66 | [25 empty] | 0
67 | [25 empty] | 0
68 | [25 empty] | 0
69 | [25 empty] | 0
70 | [25 empty] | 0
71 | [25 empty] | 0
72 | [25 empty] | 0
73 | [25 empty] | 0
74 | [25 empty] | 0
75 | [25 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21

## Hugo
Tidsredovisning för Hugo
Projekt: |  | Konstruktion med mikrodatorer (KMM)
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: |  |  |  | 2023-09-28
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare: |  |  |  | Elliot Norlander
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [5 empty] | Su
1 | Designspec |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 10 | [5 empty] | 10
2 | Raspberry PI setup | [24 empty] | 0
3 | Kommunikationsmodul |  | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 2 | [5 empty] | 2
4 | Styrenhet | [24 empty] | 0
5 | Manuellt Styrningsprogram | [24 empty] | 0
6 | Sensormodul | [24 empty] | 0
7 | Autonomt styrningsprogram | [24 empty] | 0
8 | Kartläggningsprogram | [24 empty] | 0
9 | GUI | [24 empty] | 0
10 | Testning | [24 empty] | 0
11 | Integration | [24 empty] | 0
12 | Finalisering | [24 empty] | 0
13 | Presentation | [24 empty] | 0
14 | Tidrapportering | [24 empty] | 0
15 | Statusrapportering | [24 empty] | 0
16 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
17 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
18 | Bufferttid | [24 empty] | 0
19 | [25 empty] | 0
20 | [25 empty] | 0
21 | [25 empty] | 0
22 | [25 empty] | 0
23 | [25 empty] | 0
24 | [25 empty] | 0
25 | [25 empty] | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
30 | [25 empty] | 0
31 | [25 empty] | 0
32 | [25 empty] | 0
33 | [25 empty] | 0
34 | [25 empty] | 0
35 | [25 empty] | 0
36 | [25 empty] | 0
37 | [25 empty] | 0
38 | [25 empty] | 0
39 | [25 empty] | 0
40 | [25 empty] | 0
41 | [25 empty] | 0
42 | [25 empty] | 0
43 | [25 empty] | 0
44 | [25 empty] | 0
45 | [25 empty] | 0
46 | [25 empty] | 0
47 | [25 empty] | 0
48 | [25 empty] | 0
49 | [25 empty] | 0
50 | [25 empty] | 0
51 | [25 empty] | 0
52 | [25 empty] | 0
53 | [25 empty] | 0
54 | [25 empty] | 0
55 | [25 empty] | 0
56 | [25 empty] | 0
57 | [25 empty] | 0
58 | [25 empty] | 0
59 | [25 empty] | 0
60 | [25 empty] | 0
61 | [25 empty] | 0
62 | [25 empty] | 0
63 | [25 empty] | 0
64 | [25 empty] | 0
65 | [25 empty] | 0
66 | [25 empty] | 0
67 | [25 empty] | 0
68 | [25 empty] | 0
69 | [25 empty] | 0
70 | [25 empty] | 0
71 | [25 empty] | 0
72 | [25 empty] | 0
73 | [25 empty] | 0
74 | [25 empty] | 0
75 | [25 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12

## Jacob
Tidsredovisning för Jacob
Projekt: |  | Konstruktion med mikrodatorer (KMM)
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: |  |  |  | 2023-09-28
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare: |  |  |  | Elliot Norlander
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [5 empty] | Su
1 | Designspec |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 8 | [5 empty] | 8
2 | Raspberry PI setup | [24 empty] | 0
3 | Kommunikationsmodul | [24 empty] | 0
4 | Styrenhet | [24 empty] | 0
5 | Manuellt Styrningsprogram | [24 empty] | 0
6 | Sensormodul | [24 empty] | 0
7 | Autonomt styrningsprogram | [24 empty] | 0
8 | Kartläggningsprogram | [24 empty] | 0
9 | GUI | [24 empty] | 0
10 | Testning | [24 empty] | 0
11 | Integration | [24 empty] | 0
12 | Finalisering | [24 empty] | 0
13 | Presentation | [24 empty] | 0
14 | Tidrapportering | [24 empty] | 0
15 | Statusrapportering | [24 empty] | 0
16 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
17 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
18 | Bufferttid | [24 empty] | 0
19 | [25 empty] | 0
20 | [25 empty] | 0
21 | [25 empty] | 0
22 | [25 empty] | 0
23 | [25 empty] | 0
24 | [25 empty] | 0
25 | [25 empty] | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
30 | [25 empty] | 0
31 | [25 empty] | 0
32 | [25 empty] | 0
33 | [25 empty] | 0
34 | [25 empty] | 0
35 | [25 empty] | 0
36 | [25 empty] | 0
37 | [25 empty] | 0
38 | [25 empty] | 0
39 | [25 empty] | 0
40 | [25 empty] | 0
41 | [25 empty] | 0
42 | [25 empty] | 0
43 | [25 empty] | 0
44 | [25 empty] | 0
45 | [25 empty] | 0
46 | [25 empty] | 0
47 | [25 empty] | 0
48 | [25 empty] | 0
49 | [25 empty] | 0
50 | [25 empty] | 0
51 | [25 empty] | 0
52 | [25 empty] | 0
53 | [25 empty] | 0
54 | [25 empty] | 0
55 | [25 empty] | 0
56 | [25 empty] | 0
57 | [25 empty] | 0
58 | [25 empty] | 0
59 | [25 empty] | 0
60 | [25 empty] | 0
61 | [25 empty] | 0
62 | [25 empty] | 0
63 | [25 empty] | 0
64 | [25 empty] | 0
65 | [25 empty] | 0
66 | [25 empty] | 0
67 | [25 empty] | 0
68 | [25 empty] | 0
69 | [25 empty] | 0
70 | [25 empty] | 0
71 | [25 empty] | 0
72 | [25 empty] | 0
73 | [25 empty] | 0
74 | [25 empty] | 0
75 | [25 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8

## Jennifer
Tidsredovisning för Jennifer
Projekt: |  | Konstruktion med mikrodatorer (KMM)
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: |  |  |  | 2023-09-28
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare: |  |  |  | Elliot Norlander
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [5 empty] | Su
1 | Designspec |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 10 | [5 empty] | 10
2 | Raspberry PI setup | [24 empty] | 0
3 | Kommunikationsmodul |  | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 6 | [5 empty] | 6
4 | Styrenhet | [24 empty] | 0
5 | Manuellt Styrningsprogram | [24 empty] | 0
6 | Sensormodul | [24 empty] | 0
7 | Autonomt styrningsprogram | [24 empty] | 0
8 | Kartläggningsprogram | [24 empty] | 0
9 | GUI | [24 empty] | 0
10 | Testning | [24 empty] | 0
11 | Integration | [24 empty] | 0
12 | Finalisering | [24 empty] | 0
13 | Presentation | [24 empty] | 0
14 | Tidrapportering | [24 empty] | 0
15 | Statusrapportering | [24 empty] | 0
16 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
17 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
18 | Bufferttid | [24 empty] | 0
19 | [25 empty] | 0
20 | [25 empty] | 0
21 | [25 empty] | 0
22 | [25 empty] | 0
23 | [25 empty] | 0
24 | [25 empty] | 0
25 | [25 empty] | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
30 | [25 empty] | 0
31 | [25 empty] | 0
32 | [25 empty] | 0
33 | [25 empty] | 0
34 | [25 empty] | 0
35 | [25 empty] | 0
36 | [25 empty] | 0
37 | [25 empty] | 0
38 | [25 empty] | 0
39 | [25 empty] | 0
40 | [25 empty] | 0
41 | [25 empty] | 0
42 | [25 empty] | 0
43 | [25 empty] | 0
44 | [25 empty] | 0
45 | [25 empty] | 0
46 | [25 empty] | 0
47 | [25 empty] | 0
48 | [25 empty] | 0
49 | [25 empty] | 0
50 | [25 empty] | 0
51 | [25 empty] | 0
52 | [25 empty] | 0
53 | [25 empty] | 0
54 | [25 empty] | 0
55 | [25 empty] | 0
56 | [25 empty] | 0
57 | [25 empty] | 0
58 | [25 empty] | 0
59 | [25 empty] | 0
60 | [25 empty] | 0
61 | [25 empty] | 0
62 | [25 empty] | 0
63 | [25 empty] | 0
64 | [25 empty] | 0
65 | [25 empty] | 0
66 | [25 empty] | 0
67 | [25 empty] | 0
68 | [25 empty] | 0
69 | [25 empty] | 0
70 | [25 empty] | 0
71 | [25 empty] | 0
72 | [25 empty] | 0
73 | [25 empty] | 0
74 | [25 empty] | 0
75 | [25 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16

## P7
Tidsredovisning för person 7
Projekt:
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [14 empty] | Su
1 | Designspec | [24 empty] | 0
2 | Raspberry PI setup | [24 empty] | 0
3 | Kommunikationsmodul | [24 empty] | 0
4 | Styrenhet | [24 empty] | 0
5 | Manuellt Styrningsprogram | [24 empty] | 0
6 | Sensormodul | [24 empty] | 0
7 | Autonomt styrningsprogram | [24 empty] | 0
8 | Kartläggningsprogram | [24 empty] | 0
9 | GUI | [24 empty] | 0
10 | Testning | [24 empty] | 0
11 | Integration | [24 empty] | 0
12 | Finalisering | [24 empty] | 0
13 | Presentation | [24 empty] | 0
14 | Tidrapportering | [24 empty] | 0
15 | Statusrapportering | [24 empty] | 0
16 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
17 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
18 | Bufferttid | [24 empty] | 0
19 | [25 empty] | 0
20 | [25 empty] | 0
21 | [25 empty] | 0
22 | [25 empty] | 0
23 | [25 empty] | 0
24 | [25 empty] | 0
25 | [25 empty] | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
30 | [25 empty] | 0
31 | [25 empty] | 0
32 | [25 empty] | 0
33 | [25 empty] | 0
34 | [25 empty] | 0
35 | [25 empty] | 0
36 | [25 empty] | 0
37 | [25 empty] | 0
38 | [25 empty] | 0
39 | [25 empty] | 0
40 | [25 empty] | 0
41 | [25 empty] | 0
42 | [25 empty] | 0
43 | [25 empty] | 0
44 | [25 empty] | 0
45 | [25 empty] | 0
46 | [25 empty] | 0
47 | [25 empty] | 0
48 | [25 empty] | 0
49 | [25 empty] | 0
50 | [25 empty] | 0
51 | [25 empty] | 0
52 | [25 empty] | 0
53 | [25 empty] | 0
54 | [25 empty] | 0
55 | [25 empty] | 0
56 | [25 empty] | 0
57 | [25 empty] | 0
58 | [25 empty] | 0
59 | [25 empty] | 0
60 | [25 empty] | 0
61 | [25 empty] | 0
62 | [25 empty] | 0
63 | [25 empty] | 0
64 | [25 empty] | 0
65 | [25 empty] | 0
66 | [25 empty] | 0
67 | [25 empty] | 0
68 | [25 empty] | 0
69 | [25 empty] | 0
70 | [25 empty] | 0
71 | [25 empty] | 0
72 | [25 empty] | 0
73 | [25 empty] | 0
74 | [25 empty] | 0
75 | [25 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Elin
Tidsredovisning för Elin
Projekt: |  | Konstruktion med mikrodatorer (KMM)
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: |  |  |  | 2023-09-28
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare: |  |  |  | Elliot Norlander
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [5 empty] | Su
1 | Designspec |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2 | [5 empty] | 2
2 | Raspberry PI setup | [24 empty] | 0
3 | Kommunikationsmodul | [24 empty] | 0
4 | Styrenhet |  | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 2 | [5 empty] | 2
5 | Manuellt Styrningsprogram | [24 empty] | 0
6 | Sensormodul | [24 empty] | 0
7 | Autonomt styrningsprogram | [24 empty] | 0
8 | Kartläggningsprogram | [24 empty] | 0
9 | GUI | [24 empty] | 0
10 | Testning | [24 empty] | 0
11 | Integration | [24 empty] | 0
12 | Finalisering | [24 empty] | 0
13 | Presentation | [24 empty] | 0
14 | Tidrapportering | [24 empty] | 0
15 | Statusrapportering | [24 empty] | 0
16 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
17 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
18 | Bufferttid | [24 empty] | 0
19 | [25 empty] | 0
20 | [25 empty] | 0
21 | [25 empty] | 0
22 | [25 empty] | 0
23 | [25 empty] | 0
24 | [25 empty] | 0
25 | [25 empty] | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
30 | [25 empty] | 0
31 | [25 empty] | 0
32 | [25 empty] | 0
33 | [25 empty] | 0
34 | [25 empty] | 0
35 | [25 empty] | 0
36 | [25 empty] | 0
37 | [25 empty] | 0
38 | [25 empty] | 0
39 | [25 empty] | 0
40 | [25 empty] | 0
41 | [25 empty] | 0
42 | [25 empty] | 0
43 | [25 empty] | 0
44 | [25 empty] | 0
45 | [25 empty] | 0
46 | [25 empty] | 0
47 | [25 empty] | 0
48 | [25 empty] | 0
49 | [25 empty] | 0
50 | [25 empty] | 0
51 | [25 empty] | 0
52 | [25 empty] | 0
53 | [25 empty] | 0
54 | [25 empty] | 0
55 | [25 empty] | 0
56 | [25 empty] | 0
57 | [25 empty] | 0
58 | [25 empty] | 0
59 | [25 empty] | 0
60 | [25 empty] | 0
61 | [25 empty] | 0
62 | [25 empty] | 0
63 | [25 empty] | 0
64 | [25 empty] | 0
65 | [25 empty] | 0
66 | [25 empty] | 0
67 | [25 empty] | 0
68 | [25 empty] | 0
69 | [25 empty] | 0
70 | [25 empty] | 0
71 | [25 empty] | 0
72 | [25 empty] | 0
73 | [25 empty] | 0
74 | [25 empty] | 0
75 | [25 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4

## P8
Tidsredovisning för person 8
Projekt:
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [14 empty] | Su
1 | Designspec | [24 empty] | 0
2 | Raspberry PI setup | [24 empty] | 0
3 | Kommunikationsmodul | [24 empty] | 0
4 | Styrenhet | [24 empty] | 0
5 | Manuellt Styrningsprogram | [24 empty] | 0
6 | Sensormodul | [24 empty] | 0
7 | Autonomt styrningsprogram | [24 empty] | 0
8 | Kartläggningsprogram | [24 empty] | 0
9 | GUI | [24 empty] | 0
10 | Testning | [24 empty] | 0
11 | Integration | [24 empty] | 0
12 | Finalisering | [24 empty] | 0
13 | Presentation | [24 empty] | 0
14 | Tidrapportering | [24 empty] | 0
15 | Statusrapportering | [24 empty] | 0
16 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
17 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
18 | Bufferttid | [24 empty] | 0
19 | [25 empty] | 0
20 | [25 empty] | 0
21 | [25 empty] | 0
22 | [25 empty] | 0
23 | [25 empty] | 0
24 | [25 empty] | 0
25 | [25 empty] | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
30 | [25 empty] | 0
31 | [25 empty] | 0
32 | [25 empty] | 0
33 | [25 empty] | 0
34 | [25 empty] | 0
35 | [25 empty] | 0
36 | [25 empty] | 0
37 | [25 empty] | 0
38 | [25 empty] | 0
39 | [25 empty] | 0
40 | [25 empty] | 0
41 | [25 empty] | 0
42 | [25 empty] | 0
43 | [25 empty] | 0
44 | [25 empty] | 0
45 | [25 empty] | 0
46 | [25 empty] | 0
47 | [25 empty] | 0
48 | [25 empty] | 0
49 | [25 empty] | 0
50 | [25 empty] | 0
51 | [25 empty] | 0
52 | [25 empty] | 0
53 | [25 empty] | 0
54 | [25 empty] | 0
55 | [25 empty] | 0
56 | [25 empty] | 0
57 | [25 empty] | 0
58 | [25 empty] | 0
59 | [25 empty] | 0
60 | [25 empty] | 0
61 | [25 empty] | 0
62 | [25 empty] | 0
63 | [25 empty] | 0
64 | [25 empty] | 0
65 | [25 empty] | 0
66 | [25 empty] | 0
67 | [25 empty] | 0
68 | [25 empty] | 0
69 | [25 empty] | 0
70 | [25 empty] | 0
71 | [25 empty] | 0
72 | [25 empty] | 0
73 | [25 empty] | 0
74 | [25 empty] | 0
75 | [25 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## p9
Tidsredovisning för person 9
Projekt:
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [14 empty] | Su
1 | Designspec | [24 empty] | 0
2 | Raspberry PI setup | [24 empty] | 0
3 | Kommunikationsmodul | [24 empty] | 0
4 | Styrenhet | [24 empty] | 0
5 | Manuellt Styrningsprogram | [24 empty] | 0
6 | Sensormodul | [24 empty] | 0
7 | Autonomt styrningsprogram | [24 empty] | 0
8 | Kartläggningsprogram | [24 empty] | 0
9 | GUI | [24 empty] | 0
10 | Testning | [24 empty] | 0
11 | Integration | [24 empty] | 0
12 | Finalisering | [24 empty] | 0
13 | Presentation | [24 empty] | 0
14 | Tidrapportering | [24 empty] | 0
15 | Statusrapportering | [24 empty] | 0
16 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
17 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
18 | Bufferttid | [24 empty] | 0
19 | [25 empty] | 0
20 | [25 empty] | 0
21 | [25 empty] | 0
22 | [25 empty] | 0
23 | [25 empty] | 0
24 | [25 empty] | 0
25 | [25 empty] | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
30 | [25 empty] | 0
31 | [25 empty] | 0
32 | [25 empty] | 0
33 | [25 empty] | 0
34 | [25 empty] | 0
35 | [25 empty] | 0
36 | [25 empty] | 0
37 | [25 empty] | 0
38 | [25 empty] | 0
39 | [25 empty] | 0
40 | [25 empty] | 0
41 | [25 empty] | 0
42 | [25 empty] | 0
43 | [25 empty] | 0
44 | [25 empty] | 0
45 | [25 empty] | 0
46 | [25 empty] | 0
47 | [25 empty] | 0
48 | [25 empty] | 0
49 | [25 empty] | 0
50 | [25 empty] | 0
51 | [25 empty] | 0
52 | [25 empty] | 0
53 | [25 empty] | 0
54 | [25 empty] | 0
55 | [25 empty] | 0
56 | [25 empty] | 0
57 | [25 empty] | 0
58 | [25 empty] | 0
59 | [25 empty] | 0
60 | [25 empty] | 0
61 | [25 empty] | 0
62 | [25 empty] | 0
63 | [25 empty] | 0
64 | [25 empty] | 0
65 | [25 empty] | 0
66 | [25 empty] | 0
67 | [25 empty] | 0
68 | [25 empty] | 0
69 | [25 empty] | 0
70 | [25 empty] | 0
71 | [25 empty] | 0
72 | [25 empty] | 0
73 | [25 empty] | 0
74 | [25 empty] | 0
75 | [25 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P10
Tidsredovisning för person 10
Projekt:
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum:
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [14 empty] | Su
1 | Designspec | [24 empty] | 0
2 | Raspberry PI setup | [24 empty] | 0
3 | Kommunikationsmodul | [24 empty] | 0
4 | Styrenhet | [24 empty] | 0
5 | Manuellt Styrningsprogram | [24 empty] | 0
6 | Sensormodul | [24 empty] | 0
7 | Autonomt styrningsprogram | [24 empty] | 0
8 | Kartläggningsprogram | [24 empty] | 0
9 | GUI | [24 empty] | 0
10 | Testning | [24 empty] | 0
11 | Integration | [24 empty] | 0
12 | Finalisering | [24 empty] | 0
13 | Presentation | [24 empty] | 0
14 | Tidrapportering | [24 empty] | 0
15 | Statusrapportering | [24 empty] | 0
16 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
17 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
18 | Bufferttid | [24 empty] | 0
19 | [25 empty] | 0
20 | [25 empty] | 0
21 | [25 empty] | 0
22 | [25 empty] | 0
23 | [25 empty] | 0
24 | [25 empty] | 0
25 | [25 empty] | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
30 | [25 empty] | 0
31 | [25 empty] | 0
32 | [25 empty] | 0
33 | [25 empty] | 0
34 | [25 empty] | 0
35 | [25 empty] | 0
36 | [25 empty] | 0
37 | [25 empty] | 0
38 | [25 empty] | 0
39 | [25 empty] | 0
40 | [25 empty] | 0
41 | [25 empty] | 0
42 | [25 empty] | 0
43 | [25 empty] | 0
44 | [25 empty] | 0
45 | [25 empty] | 0
46 | [25 empty] | 0
47 | [25 empty] | 0
48 | [25 empty] | 0
49 | [25 empty] | 0
50 | [25 empty] | 0
51 | [25 empty] | 0
52 | [25 empty] | 0
53 | [25 empty] | 0
54 | [25 empty] | 0
55 | [25 empty] | 0
56 | [25 empty] | 0
57 | [25 empty] | 0
58 | [25 empty] | 0
59 | [25 empty] | 0
60 | [25 empty] | 0
61 | [25 empty] | 0
62 | [25 empty] | 0
63 | [25 empty] | 0
64 | [25 empty] | 0
65 | [25 empty] | 0
66 | [25 empty] | 0
67 | [25 empty] | 0
68 | [25 empty] | 0
69 | [25 empty] | 0
70 | [25 empty] | 0
71 | [25 empty] | 0
72 | [25 empty] | 0
73 | [25 empty] | 0
74 | [25 empty] | 0
75 | [25 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summering AktivitetsTid
Summering av tid
Projekt: |  | Konstruktion med mikrodatorer (KMM)
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: |  |  |  | 2023-09-28
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare: |  |  |  | Elliot Norlander
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [5 empty] | Su
1 | Designspec |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 60 | [5 empty] | 60
2 | Raspberry PI setup |  | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 4 | [5 empty] | 4
3 | Kommunikationsmodul |  | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 16 | [5 empty] | 16
4 | Styrenhet |  | NEDLAGD TID (per vecka) 44: 2 | [5 empty] | 2
5 | Manuellt Styrningsprogram | [24 empty] | 0
6 | Sensormodul | [24 empty] | 0
7 | Autonomt styrningsprogram | [24 empty] | 0
8 | Kartläggningsprogram | [24 empty] | 0
9 | GUI | [24 empty] | 0
10 | Testning | [24 empty] | 0
11 | Integration | [24 empty] | 0
12 | Finalisering | [24 empty] | 0
13 | Presentation | [24 empty] | 0
14 | Tidrapportering | [24 empty] | 0
15 | Statusrapportering | [24 empty] | 0
16 | Teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
17 | Användarhandledning | [24 empty] | 0
18 | Bufferttid | [24 empty] | 0
19 | [25 empty] | 0
20 | [25 empty] | 0
21 | [25 empty] | 0
22 | [25 empty] | 0
23 | [25 empty] | 0
24 | [25 empty] | 0
25 | [25 empty] | 0
26 | [25 empty] | 0
27 | [25 empty] | 0
28 | [25 empty] | 0
29 | [25 empty] | 0
30 | [25 empty] | 0
31 | [25 empty] | 0
32 | [25 empty] | 0
33 | [25 empty] | 0
34 | [25 empty] | 0
35 | [25 empty] | 0
36 | [25 empty] | 0
37 | [25 empty] | 0
38 | [25 empty] | 0
39 | [25 empty] | 0
40 | [25 empty] | 0
41 | [25 empty] | 0
42 | [25 empty] | 0
43 | [25 empty] | 0
44 | [25 empty] | 0
45 | [25 empty] | 0
46 | [25 empty] | 0
47 | [25 empty] | 0
48 | [25 empty] | 0
49 | [25 empty] | 0
50 | [25 empty] | 0
51 | [25 empty] | 0
52 | [25 empty] | 0
53 | [25 empty] | 0
54 | [25 empty] | 0
55 | [25 empty] | 0
56 | [25 empty] | 0
57 | [25 empty] | 0
58 | [25 empty] | 0
59 | [25 empty] | 0
60 | [25 empty] | 0
61 | [25 empty] | 0
62 | [25 empty] | 0
63 | [25 empty] | 0
64 | [25 empty] | 0
65 | [25 empty] | 0
66 | [25 empty] | 0
67 | [25 empty] | 0
68 | [25 empty] | 0
69 | [25 empty] | 0
70 | [25 empty] | 0
71 | [25 empty] | 0
72 | [25 empty] | 0
73 | [25 empty] | 0
74 | [25 empty] | 0
75 | [25 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82

## Summering GruppTid
Summering av tid
Projekt: |  | Konstruktion med mikrodatorer (KMM)
Projektgrupp: |  | G06 |  | Datum: |  |  |  | 2023-09-28
Beställare: |  | Anders Nilsson |  | Utfärdare: |  |  |  | Elliot Norlander
Kurs: |  | TSEA29
Resurs |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [5 empty] | Su
| Tidsredovisning för Elliot |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 15; NEDLAGD TID (per vecka) 44: 6 | [5 empty] | 21
| Tidsredovisning för Edvard |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 15; NEDLAGD TID (per vecka) 44: 6 | [5 empty] | 21
| Tidsredovisning för Elin |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 2; NEDLAGD TID (per vecka) 44: 2 | [5 empty] | 4
| Tidsredovisning för Hugo |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 10; NEDLAGD TID (per vecka) 44: 2 | [5 empty] | 12
| Tidsredovisning för Jacob |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 8 | [5 empty] | 8
| Tidsredovisning för Jennifer |  | NEDLAGD TID (per vecka) 41: 10; NEDLAGD TID (per vecka) 44: 6 | [5 empty] | 16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82